## Planilha1
Nível	Nome	Estimativa (horas)	Dependências
1	Frontend
1.1	HTML 5
1.1.1	consulta.html	3
1.1.1.1	Modificar a página para o novo layout	2
1.1.1.2	Incluir a paginação	1
1.1.1.3	Obter aprovação	1	1.1.2.1
1.1.2	consulta.css	1
1.1.2.1	Incluir estilo para itens de paginação	1
1.2	jQuery	5
1.2.1	consulta.js	5	1.1.1.3
1.2.1.1	Modificar para receber e mostrar “situação”	1
1.2.1.2	Incluir paginação	2
1.2.1.3	Modificar teste E2E para considerar paginação e situação	2	2.1.1.1
2	Backend
2.1	RESTful service
2.1.1	ConsultaREST.java	5
2.1.1.1	Modificar chamada classe de negócio	1	2.5.1.1
2.1.1.2	Criar rota de paginação	4	2.5.1.1
2.2	Persistência
2.2.1	Acesso ao campo “situação” do banco de protocolos	8
2.2.1.1	Solicitar acesso à tabela SituacaoProtocolo ao DBA	8	Depende da equipe de DBAS (novo)
2.3	Entidade JPA
2.3.1	Protocolo.java	2
2.3.1.1	Inserir join com SituacaoProtocolo	2	2.3.2.1
2.3.2	SituacaoProtocolo.java (novo)	4
2.3.2.1	Criar entidade	4	2.2.1.1
2.4	Teste de integração
2.4.1	TesteConsultaREST.java	4
2.4.1.1	Incluir campo “situação” e teste de paginação	4	2.3.1.1
2.5	Classe de negócio
2.5.1	ConsultaDemanda.java	5
2.5.1.1	Incluir campo “situação” e controle de paginação	5	2.3.1.1